## Feuil2
RÉFÉRENCE	TITRE	USER STORIES	PRIORITÉ	COMPLEXITÉ	DONNÉES NÉCESSAIRES	RESSOURCES TECHNIQUES	TEMPS en semaines
1	Connexion via adresse mail	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter via mon adresse mail afin de pouvoir accéder à des fonctionnalités personnalisées telles que des recommandations de produits adaptées à mes goûts et mes préférences	Must have	Faible	Adresse mail utilisateur / Mot de passe	Azure Active Directory / Azure SQL Database	1
2	Modification de profil	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier mon profil pour mettre à jour mes informations personnelles afin de garder mon profil à jour	Must have	Faible	Adresse mail utilisateur / Nom d'usage / Photo de profil / Adresse / Cordonnées bancaires	Azure Functions	1
3	Suppression de compte utilisateur	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir supprimer mon compte pour avoir un contrôle total sur mes données personnelles et décider de ne plus utiliser l'application à tout moment	Must have	Faible	Confirmation de l'utilisateur	Azure Functions	1
4	Système de recommandation	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir des recommandations de vêtements en fonction des photos prises via l'application afin de découvrir des articles qui correspondent à mes goûts et à mes préférences	Must have	Élevée	Photos et préférence de l'utilisateur / Données d'apprentissage	Azure Functions / Azure COSMOS DB / Azure Machine Learning	4
5	Système de recommandation / personnalisé	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir des recommandations de vêtements en fonction des mes historiques d'achat afin de m'offrir une expérience plus personnalisée	Should have	Élevée	Historique d'achat et les clicks	Azure Functions / Azure COSMOS DB / Azure Machine Learning	4
6	Achat via l'application	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter des articles à un panier / afin de pouvoir les acheter directement depuis l'application	Should have	Faible	Identifiant utilisateur / Identifiant des articles sélectionnés	Azure SQL database / Azure Functions	1
7	Ajout des vêtement à la / liste de favoris	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter les articles que j'aime à ma liste de favoris pour les consultés ultérieurement	Could have	Faible	Photos sélectionnées / Articles recommandés	Azure SQL Database	1
8	Partager les photos / sur les réseaux sociaux	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir publier mes photos et les recommandations de vêtements sur les réseaux sociaux afin de partager mes choix avec mes proches et mes amis et avoir leurs commentaires et retours sur mon style vestimentaires	Could have	Moyenne	Photos / id et mot de passe du réseaux social	Azure Machine Learning / Azure Functions	2
9	Commenter les articles / recommandés	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter des commentaires et des notes aux vêtements recommandés pour exprimer ma satisfaction ou mon insatisfaction et aider d'autres utilisateurs à faire leur choix	Could have	Faible	Identifiant utilisateur / Identifiant des articles sélectionnés / Les commentaires et les notes	Azure Functions / Azure SQL	1
						Total en semaines :	16