## Feuil1
Description des risques
	Probabilité	Gravité	Criticité
Risque	P	G	C	Moyenne	Prévention	Réparation
Dépassement des coûts	2	5	10	3,5	suivi régulier des dépenses tout au long du projet	réduction du coût de developpement en limittant
Retards dans les délais de livraison	2	5	10	3,5	vérifier l'avancement de chaque sprint	Réévaluation du calendrier / Communication transparente avec les parties prenantes sur les retards
Conflits internes	3	4	12	3,5	Communication ouverte et régulière entre les membres de l'équipe / clarification des rôles et des responsabilités	réorganisation de l'équipe si nécessaire
Insatisfaction des utilisateurs	3	5	15	4	Écoute attentive des commentaires des utilisateurs	correction des défauts ou des problèmes signalés
Changements de l'environnement technologique	3	2	6	2,5	Veille technologique régulière pour s'assurer que les technologies utilisées dans le développement de l'application sont à jour et compatibles / planification de mises à jour régulières pour s'assurer que l'application reste à jour	Mises à jour et améliorations de l'application pour garantir la compatibilité avec les nouvelles technologies
Temps de calcul très élevé	4	5	20	4,5	Optimisation de l'algorithme de recommandation	Scaling de l'infrastructure
	Évaluation des risques génériques et spécifiques associés à ce projet